Приложение № 1

к Постановлению Администрации

МР «Лакский район

от 29.05.2020 г.

№ 63 п 1

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию центра образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

при МКОУ «Щаринская СОШ имени Шуаева Т.И.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:  Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ руководителя о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Май |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ руководителя | Май |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | июль |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект | июнь |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | июнь |
| 6 | |  | | --- | | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование штатного расписания Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | | Приказ руководителя школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации | Апрель -май  Июнь |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | Июнь-июль |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет руководителя | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ руководителя  о зачислении | сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет руководителя | Ежемесячно |